ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ  РАЙОН

ЛЕБЯЖЬЕВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА

# РЕШЕНИЕ

от ______________  2013  года № ____

р.п. Лебяжье

Об утверждении программы социально-экономического развития Лебяжьевского  поссовета на 2014 год и плановый период до 2016 года»

В целях  повышения социального благополучия  жителей Лебяжьевского поссовета,  в соответствии с Уставом  Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района   Курганской области Лебяжьевская поселковая  Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить «Программу социально-экономического развития Лебяжьевского  поссовета на 2014 год и плановый период до 2016 года» согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутатские комиссии Лебяжьевской поселковой Думы.

Председатель Лебяжьевской

поселковой Думы                                                                          Г.А. УСТИНОВА

Глава Лебяжьевского поссовета                                                  А.А.МЕНЬЩИКОВ

Приложение  к решению

Лебяжьевской поселковой Думы

от «_____» _______________ 2013 года № ______

«О программе социально-экономического развития

Лебяжьевского поссовета на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

ПАСПОРТ

программы социально-экономического развития Лебяжьевского поссовета

на 2014 год и плановый период  до 2016 года

| Наименование программы | Программа социально-экономического развития Лебяжьевского поссовета на 2014 год и на плановый период до 2016 года |
| --- | --- |
| Заказчик и разработчик программы | Администрация Лебяжьевского поссовета |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - создание социально – экономических условий устойчивого развития поселения, обеспечение реального и устойчивого роста уровня жизни населения. Задачи Программы: - реализация социальных программ; - стабилизация социальной сферы, рост уровня жизни и платежеспособности населения; - обеспечение занятости и увеличения доходов населения. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы |
| Исполнители программы | Администрация Лебяжьевского поссовета, предприятия, учреждения, организации поселения. |
| Источники финансирования | Средства бюджета Лебяжьевского поссовета, бюджета Лебяжьевского района, областного бюджета, направленные на реализацию программ на территории поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация Программы за период 2014-2016 годы позволит: - повысить уровень жизни населения; -обеспечить устойчивый экономический рост; - увеличить объемы производства, рационально использовать сырьевые ресурсы. |
| Осуществление контроля за выполнением программы | Администрация Лебяжьевского поссовета Лебяжьевская поселковая Дума. |

Введение

Программа социально-экономического развития Лебяжьевского поссовета на 2014 год и на плановый период до 2016 года  (далее – Программа) представляет собой комплекс мер по взаимодействию органов местного самоуправления с предприятиями, торговыми организациями,  учреждениями, организациями сферы коммунальных и социальных услуг, а также с субъектами малого бизнеса,  включает цели, задачи и основные направления  социально – экономического развития Лебяжьевского поссовета, основные направления программных мероприятий   на 2014 год и на плановый период до 2016 года.

Составной  частью Программы являются включенные в нее программы поселка и мероприятия по реализации районных, областных и федеральных программ, действующих на территории Лебяжьевского поссовета.                                                                                                                                                                                                     Программой определены задачи на период до 2016 года, разрешение которых начинается с 2014 года.

I.Основные проблемы и  направления развития   Лебяжьевского поссовета

1. Общая информация

Муниципальному  образованию  Лебяжьевский  поссовет  Законом Курганской области от 6 июля 2004 года №419 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)» присвоен статус городского поселения.

Административным центром Лебяжьевского поссовета является рабочий поселок Лебяжье.

В состав территории Лебяжьевского поссовета  входят населенные пункты: рабочий поселок Лебяжье, поселок Кравцево, поселок Зверпомхоза,  деревня Верхнеглубокое.

Территория  входит в состав территории муниципального образования – Лебяжьевский район.

Численность населения, проживающего на территории Лебяжьевского поссовета,  на  01.01.2013 г. составила  6781 человек.

2. Здравоохранение

Основные проблемы:

- низкая обеспеченность врачебными кадрами;

- недостаточный уровень доступности, эффективности и качества медицинской помощи, особенно в сельской местности.

Основные задачи:

- обеспечение доступности и качества медицинской помощи;

- улучшение состояния здоровья населения на основе предоставления населению доступной медицинской помощи и качественных медицинских услуг;

- совершенствование профилактической направленности системы организации медицинской помощи.

Механизм реализации:

- усиление и совершенствование мер, направленных на профилактику социально значимых  заболеваний;

- реализация мер, создающих условия для развития массовой физической культуры и спорта.

3. Образование

Основные проблемы:

- наличие значительного числа детей дошкольного возраста, не охваченных дошкольными образовательными услугами;

- высокий уровень безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

- повышение эффективности системы профилактики  правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Механизмы реализации:

- реализация целевых программ Лебяжьевского района в сфере образования.

4. Развитие рынка труда

Основные проблемы:

- низкий уровень заработной платы в организациях Лебяжьевского поссовета;

- неофициальные выплаты заработной платы предприятий малого бизнеса и предпринимателей;

- высокий уровень общей безработицы;

- низкий уровень оплаты труда по вакансиям, заявленным в службу занятости;

Основные задачи:

- повышение качества жизни населения за счет роста реальных доходов, в первую очередь, за счет повышения уровня заработной платы;

- повышение трудовой активности и мотивации трудоспособного населения;

- достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда;

-  обеспечение занятости населения;

- улучшение  условий и охраны труда;

- снижение уровня производственного травматизма;

- увеличение объемов финансирования на мероприятия по охране труда;

- развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения;

- сохранение и создание эффективных рабочих мест, поддержка малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для трудоустройства безработных;

- использование возможностей временной и сезонной занятости безработных, организации общественных работ.

Механизмы реализации:

- обеспечение временной занятости населения, включая несовершеннолетнюю молодежь 14-18 лет  в свободное от учебы время и дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, путем организации общественных работ.

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- оказание содействия самозанятости населения.

5. Молодежная политика

Основные проблемы:

- отток молодых людей из поселка в город, другие регионы;

- отсутствие работы на территории поссовета;

- недостаточная обеспеченность жильем молодых семей;

- наличие асоциальных явлений в молодежной среде;

Основные задачи:

- содействие  трудоустройству молодежи;

- поддержка молодых семей в обеспечении жильем;

- поддержка молодежных инициатив;

- профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни;

- развитие системы молодежного и семейного отдыха;

- поддержка талантливой молодежи и развитие художественного творчества молодежи;

Механизм реализации:

- реализация целевых  программ Лебяжьевского района «Молодость. 21 век» на 2011-2015 годы,  «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012-2014 годы».

6. Культура

Основные проблемы:

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры;

- несоответствие материально-технической базы учреждений культуры  современным требованиям.

Основные задачи:

- сохранение, традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно–досуговой деятельности;

- сохранение историко-культурного наследия Лебяжьевского поссовета;

- обеспечение доступности информационных ресурсов для жителей  через библиотечное обслуживание;

-модернизация библиотечного дела, сохранение и эффективное использование библиотечного фонда;

- подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры;

- выявление и поддержка юных дарований и талантов.

Механизмы реализации:

- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- поддержка профессионального и самодеятельного художественного творчества;

- пополнение музейных фондов.

-  реализация целевых  программ Лебяжьевского района «Культура Лебяжьевского района (2009-2013 годы)», «Культура. Духовность. Патриотизм (2012-2015 годы)».

7. Физическая культура и спорт

Основные проблемы:

- низкая  обеспеченность  спортивным инвентарем для развития массового спорта  на территории Лебяжьевского поссовета;

- недостаточный уровень физической подготовленности населения  Лебяжьевского поссовета.

Основные задачи:

- создание условий для укрепления здоровья населения;

- привлечение различных слоев населения поселка к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения.

- привлечение  молодежи  к спорту с целью профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде;

- создание условий для массовой физической культуры, спорта;

- создание условий для привлечения в сферу физической культуры и спорта дополнительных ресурсов;

- расширение возможностей жителей Лебяжьевского поссовета  в занятии физической культурой и спортом независимо от их возраста и благосостояния;

- развитие массового детского, молодежного и семейного спорта.

Механизмы реализации:

- реализация районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе на 2011-2014  годы»;

- организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди различных групп населения Лебяжьевского поссовета.

8. Создание условий по развитию личных подсобных хозяйств населения

Основные проблемы:

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве.

Основные задачи:

- устойчивое развитие сельской территории, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;

- сохранение  используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

- сохранение поголовья всех видов скота  и птицы у населения;

- развитие личных подсобных хозяйств граждан;

- сохранение населения  путем обеспечения его занятости;

- открытие магазинов по реализации продукции личных подсобных хозяйств граждан.

Механизмы реализации:

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства.

9. Промышленность

Основные проблемы:

- финансовая несостоятельность большинства предприятий поселка;

- отсутствие необходимых оборотных средств;

- отсутствие возможности обновления техники;

- отсутствие инвестиций для замены устаревших и внедрения новых технологий;

- сокращение рабочих мест;

- дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий  и инженерно-технических работников;

- высокий уровень цен на энергоносители.

Основные задачи:

- создание условий для развития новых видов производства;

- создание рабочих мест;

- создание условий для увеличения объемов производства;

- повышение конкурентоспособности продукции;

- содействие созданию новых организаций

Механизмы реализации:

- расширение производственных площадей, увеличение производственных мощностей.

10. Развитие транспортной инфраструктуры

Основные проблемы:

- дефицит денежных средств на содержание и  ремонт автомобильных дорог местного значения.

Основные задачи:

- содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии;

- реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения;

- строительство и ремонт дорог с твердым покрытием;

- привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Механизмы реализации:

- создание условий для привлечения частных перевозчиков к перевозке пассажиров и грузов.

11. Развитие жилищно-коммунальной сферы

Основные проблемы:

- сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ;

- высокий уровень износа систем жилищно – коммунального хозяйства,

- привлечение собственников жилья к участию в  содержании общего имущества многоквартирного дома.

Основные  задачи:

- производство качественных услуг ЖКХ;

- проведение эффективной тарифной политики, обеспечивающей соблюдение баланса интересов производителя и потребителя услуг;

- модернизация основных фондов, изменение технической и технологической основ отрасли, процесса реконструкции, капитального ремонта жилищно-коммунального комплекса и привлечения заемных средств;

- снижение  издержек на производство услуг при условии повышения их качества;

- обеспечение социальной защиты населения путем предоставления субсидий;

- активизация инициатив населения по выбору форм управления жилищным фондом и создание конкурентной среды в сфере предоставления услуг;

- организация взаимодействия с органами местного управления в жилищно-коммунальной сфере;

- обеспечение надежной работы теплоэнергетического хозяйства;

- обеспечение бесперебойной подачи и повышения качества питьевой воды;

- обеспечение сокращения потребления энергоресурсов;

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса;

- формирование системы управления жилищным фондом;

- привлечение инвестиционных ресурсов в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение эффективности тарифного регулирования;

- разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий по реформированию жилищно-коммунального комплекса.

Механизмы реализации:

- реконструкция  объектов ЖКХ;

- установка общедомовых приборов учета;

- капитальный ремонт жилищного фонда;

капитальный ремонт трубопроводов центрального отопления, системы  водоснабжения;

развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы.

12. Управление муниципальным имуществом

Основные проблемы:

- необходимость повышения эффективности управления муниципальным имуществом Лебяжьевского поссовета.

Основные задачи:

- повышение эффективности использования муниципального  имущества;

- увеличение доходной части бюджета поселения за счет поступления денежных средств за использование муниципального имущества;

- обеспечение регистрации права собственности поссовета на объекты недвижимости, внесенные в реестр муниципального имущества.

Механизмы реализации:

- анализ использования муниципального  имущества;

- регистрации права собственности  Лебяжьевского поссовета на муниципальное имущество.

13. Развитие малого и среднего предпринимательства

Основные проблемы:

- несовершенство системы налогообложения;

- несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства.

Основные задачи:

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- оптимизация налоговой и административной нагрузки на малый бизнес,  легализация  предпринимательской деятельности;

- стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства;

- содействие и обеспечение свободной конкуренции;

- совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности;

- повышение уровня заработной платы работников, занятых в малом предпринимательстве;

- постоянный и системный мониторинг образования административных барьеров, анализ проблемных ситуаций;

- создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу малого бизнеса;

- инновационное развитие предпринимательства (развитие инфраструктуры, создание условий для развития эффективных организационно-правовых форм взаимодействия крупного и малого бизнеса, вовлечение молодежи в инновационный процесс;

- разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве и личных подсобных хозяйств;

- разработка и реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства в  сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- разработка и внедрение механизмов социальной защиты и охраны труда в сфере малого предпринимательства.

Механизмы реализации:

- взаимодействие органов власти с предпринимательским сообществом  р.п. Лебяжье;

- реализация мероприятий целевой программы Лебяжьевского района поддержки малого предпринимательства в Лебяжьевском районе на 2012-2014  годы.

14. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Основные проблемы:

- низкий уровень информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуациях;

- невыполнение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- низкое материальное обеспечение материальными ресурсами при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, промышленных  объектов  и инфраструктуры от угроз техногенного, природного характера;                                                                                                                         - предупреждение пожаров, реализация мероприятий, направленных на повышение защищенности населения;                                                                                                                                                                                            - совершенствование организации тушения пожаров, стабилизация обстановки с пожарами, снижение         показателей количества пожаров и человеческих жертв от них на территории поселения;

-  обучение населения и специалистов действиям  при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- содержание в надлежащем состоянии подъездных путей к противопожарным водоемам;

- ликвидация сухой растительности и камыша.

Механизмы реализации:

Проведение мероприятий  по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

15. Использование и контроль за использованием природных ресурсов.

Экологическая политика.

Основные проблемы:

- малоэффективное использование  природных ресурсов Лебяжьевского поссовета;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Основные задачи:

- выявление неоформленных земельных участков, способствование их государственной регистрации;

- увеличение объемов использования природных ресурсов Лебяжьевского поссовета;

- повышение эффективности использования  природных ресурсов;

- увеличение поступлений в местный бюджет от использования природных ресурсов;

- обеспечение экологической безопасности;

- обеспечение соблюдения действующего природоохранного законодательства;

- повышение уровня экологической культуры населения;

-оздоровление окружающей среды и улучшение санитарного состояния поселения.                          Механизмы реализации:

- контроль за использованием природных ресурсов;

- участие в реализации целевых программ Курганской области в сфере охраны окружающей среды.

16. Финансы, бюджет и налоговая политика

Основные проблемы:

- обеспечение роста объема доходов местного бюджета;

- повышение эффективности управления бюджетными расходами с целью их оптимизации.

- недостаточный размер налоговых доходов в бюджете Лебяжьевского поссовета в виду:

недостаточного уровня налогового администрирования несвоевременный и некачественный учет объектов налогообложения, низкий уровень собираемости налоговых платежей;

- низкого налогового потенциала в связи с низким уровнем производительности труда в связи с высокой степенью износа основных средств.

Цели:

- усиление финансовой устойчивости местных бюджетов – повышение сбалансированности их доходов и расходов. Обеспечение объема бюджетных доходов в размере, необходимом для выполнения обязательств;

- дальнейшее стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического развития налогового потенциала поселка;

- обеспечение устойчивого роста налоговых доходов бюджета.

Основные задачи:

по обеспечению роста налоговых доходов местных бюджетов в целях увеличения объемов финансирования расходных обязательств муниципальных образований:

- стимулирование развития налогового потенциала муниципальных образований - увеличения количества налогоплательщиков (налоговых агентов), объектов налогообложения и налогооблагаемой базы;

-  совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности бюджетной системы Лебяжьевского поссовета;

- перевод на систему налогооблажения  в виде единого налога на вмененный доход всех видов предпринимательской деятельности;

- оптимизация структуры доходов и расходов;

- обеспечение социальной ориентации бюджета поселка, обеспечение прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности в установленном законодательством порядке.

- своевременный и полноценный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, органами муниципальных образований, включая своевременное и полное представление сведений о них в налоговые органы, своевременная постановка налоговыми органами объектов на налоговый учет по обработке сведений о них;

- своевременное начисление и предъявление налогов по таким объектам;

- организация работы по выявлению имущества, незарегистрированного в установленном порядке (инвентаризация объектов), его регистрации; привлечение к уплате налогов лиц, уклоняющихся от их уплаты;

- контроль за оплатой физическими лицами сумм налогов на основании налоговых уведомлений;

- организация пропаганды и оказание содействия населению в вопросах приватизации и регистрации прав собственности на земельные участки, строения, помещения и сооружения;

- организация работ по формированию земельных участков, в том числе под многоквартирными домами, и их кадастровому учёту;

- оперативный контроль за поступлением налоговых доходов в бюджет Лебяжьевского поссовета;

- оперативный контроль за  поступлением налоговых доходов в местный бюджет

- обеспечение бюджетного планирования, исходя из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых  результатов деятельности  с одновременным контролем расходования бюджетных средств и повышение прозрачности муниципальных финансов;

- осуществление контроля за планированием и расходованием бюджетными учреждениями фондов оплаты труда, стоимости потребленной тепловой и электрической энергии, договоров на оказание коммунальных услуг.

Инвестиции:

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов и средств населения в развитие социальной сферы и строительство жилья;

- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ развития на территории поссовета.

Механизм реализации:

- подготовка и принятие изменений в нормативные правовые акты о местных налогах;

- заключение и выполнение соглашений с организациями (организациями-инвесторами), индивидуальными предпринимателями и соответствующими общественными организациями, предусматривающих внедрение новых эффективных технологий (в том числе природоохранных и ресурсосберегающих) для технологического перевооружения действующих и создания новых производств, товаров и развития инфраструктуры, повышения объемов производства и реализации товаров, работ, услуг, производительности труда, заработной платы.

17. Организация благоустройства территории

Основные проблемы:

-  недостаток финансовых средств на проведение работ по благоустройству;

-  отсутствие техники для проведения работ по благоустройству.

Основные задачи:

-  проведение мероприятий по благоустройству и озеленению  рабочего поселка Лебяжье.

Механизм реализации:

-  разработка Программ  по благоустройству и озеленению населенных пунктов Лебяжьевского поссовета;

-  организация выполнения комплексных мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов Лебяжьевского поссовета;

-  организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов Лебяжьевского поссовета;

-  осуществление контроля за соблюдением норм и правил в сфере благоустройства и озеленения населенных пунктов Лебяжьевского поссовета.

18. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Основные проблемы:

- отсутствие налаженного механизма по сбору твердых  бытовых отходов и отходов производства  и потребления населением Лебяжьевского поссовета;

-  наличие несанкционированных свалок.

Основные задачи:

-  выполнение комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора;

-  выполнение комплекса мер по сбору и складированию бытовых отходов и мусора;

-  обустройство площадки для складирования ТБО на территории р.п. Лебяжье;

-  информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц  о необходимости соблюдения санитарных норм и правил  на территории Лебяжьевского поссовета;

-  сохранность окружающей природной среды.

Механизм реализации:

-  организация выполнения комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора;

-  определение уполномоченного органа и лиц по контролю за организацией работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора;

-  предоставление транспорта для вывоза бытовых отходов и мусора по заявкам граждан.

II. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию Программы будут использованы финансовые ресурсы из федерального бюджета, бюджета области, районного бюджета, местного бюджета, собственные средства организаций. Все источники финансирования подлежат ежегодному уточнению.

III. Механизм реализации Программы

В ходе реализации мероприятий  Программы использовать и исполнять документы в соответствии с федеральными и областными законами, нормативно-правовыми актами района, поссовета  -  по вопросам развития личных подворий, повышения промышленного производства, улучшения условий и охраны труда, занятости населения, развития здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, обеспечения дорожного строительства, борьбы с правонарушениями, охраны  окружающей среды и другое.

Предлагаемая потребность в финансовых ресурсах реализации Программы социально-экономического развития  Лебяжьевского  поссовета на 2014 год  составит  36455520 рублей,  из них 25999000 рублей  из федерального бюджета, 3876600 рублей из областного бюджета;

на 2015 год -  8174000 рублей;

на 2016 год - 8927000 рублей.

IV. Оценка эффективности реализации  Программы

Программа социально- экономического развития Лебяжьевского поссовета определяет повышение  благосостояния населения на основе  устойчивого экономического роста и повышения ресурсного потенциала поссовета.

Программой предусмотрено продолжение реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения  жильем населения.

Намечаемые Программой  меры позволят обеспечить:

- рост налоговой базы;

- увеличить поступления в местный бюджет;

- расширить сферу услуг и потребительского рынка;

- обеспечить социальную защиту населения;

- обеспечить пропаганду здорового образа жизни;

- привлечь к занятиям физической культуры и спортом различные слои населения;

- обеспечить охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

- увеличить  оборот розничной торговли общественного питания и бытового обслуживания.

V. Организация  управления и  контроль за ходом выполнения Программы

Общее управление Программой социально-экономического развития Лебяжьевского поссовета осуществляет Администрация Лебяжьевского поссовета.

Выполнение программных мероприятий по соответствующим разделам обеспечивают заместители Главы Администрации Лебяжьевского поссовета.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Лебяжьевского поссовета и Лебяжьевская поселковая Дума.

Заместители Главы Администрации Лебяжьевского поссовета  ежеквартально анализируют ход выполнения Программы и предоставляют раз в квартал информацию о ее реализации Главе Лебяжьевского поссовета.

Приложение к Программе

социально-экономического развития Лебяжьевского поссовета

на 2014 год и на плановый период до 2016 года

Мероприятия по выполнению Программы социально – экономического развития Лебяжьевского поссовета

на 2014 год и плановый период до 2016 года

| Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения и объемы финансирования (тыс.руб.) |  | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное проведение профосмотров населения и 100% охват работающих в учреждениях образования, здравоохранения, общественного питания, торговли, диспансеризация населения. |  |  | 2014-2016 годы |  | Предупреждение заболеваний и инфекций, укрепление здоровья населения Лебяжьевского поссовета. | ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» (по согласованию), Территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области в Лебяжьевском, Мокроусовском, Варгашинском районах (по согласованию) |  |  |  |
| Содействие в организации выезда мобильной службы ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району» для выезда в д. Верхнеглубокое, п. Кравцево, п. Коопзверпромхоза для предоставления квалифицированной медицинской помощи населению. |  |  | По графику |  | Предупреждение заболеваний и инфекций, повышение качества оказания медпомощи. | Администрация Лебяжьевского поссовета, ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району» (по согласованию) |  |  |  |
| 2. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказать содействие малообеспеченным семьям при подготовке детей к школе. Участие в организации акции «От сердца к сердцу». |  |  |  | 2014 год – 10,0 2015 год – 10,0 2016 год – 10,0 | Обеспечение доступности образования. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  | Обеспечение доступности образования. | Администрация Лебяжьевского поссовета |
| Обеспечить совместную работу с социальными службами по выявлению на территории поселения детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Проводить обследования жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально опасном положении. |  |  | 2014-2016 годы |  | Социальная защита детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Администрация Лебяжьевского поссовета, Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа (по согласованию) |  |  |  |
| 3. Развитие рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудничать с ГУ «Центр занятости населения» по Лебяжьевскому району по организации трудоустройства безработных граждан, создание временных рабочих мест для выполнения работ по благоустройству на территории Лебяжьевского поссовета. |  | 2014 – 2016 годы |  |  | Сокращение уровня безработицы на территории поссовета | Администрация Лебяжьевского поссовета, ГУ ЦЗН Лебяжьевского района (по согласованию) |  |  |  |
| Организация общественных работ по очистке, озеленению и благоустройству Лебяжьевского поссовета. | 2-3 квартал 2014 года 2-3 квартал 2015 года 2-3 квартал 2016 года |  |  |  | Организация временной занятости подростков и временно не работающих граждан | Администрация Лебяжьевского поссовета, ГУ ЦЗН Лебяжьевского района (по согласованию) |  | Организация временной занятости подростков и временно неработающих граждан | Администрация Лебяжьевского поссовета, ГУ ЦЗН Лебяжьевского района (по согласованию) |
| 4. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение молодежи к участию в культурно-массовых, спортивных, патриотических мероприятиях, проводимых на территории Лебяжьевского поссовета. | ежегодно |  |  |  | Организованное проведение досуга, патриотическое воспитание молодежи. | Администрация Лебяжьевского поссовета, Отдел культуры (по согласованию) |  |  |  |
| 5. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения массовых мероприятий поселка: «Проводы зимы», «День Победы», «День поселка», «Нового года» и других мероприятий. |  |  | 2014 год – 50,0 2015 год – 50,0 2016 год – 50,0 |  | Повышение культурного уровня и организация досуга жителей поселка | Администрация Лебяжьевского поссовета, Отдел культуры (по согласованию) |  |  |  |
| Приобретение книг. Проведение акции «Подари книгу библиотеке» |  |  | 2014 год – 6,0 2015 год – 6,0 2016 год – 6,0 |  | Увеличение книжного фонда библиотеки МКУК Лебяжьевского поссовета «КДО» | Администрация Лебяжьевского поссовета, МКУК Лебяжьевского поссовета «КДО» |  |  |  |
| Ремонт здания клуба МКУК Лебяжьевского поссовета «КДО» (ремонт крыши, обшивка и утепление стен здания) |  |  | 2014 год – 280,0 2015 год 100,0 2016 год – 100,0 |  | Улучшение условий для работы и проведения мероприятий | Администрация Лебяжьевского поссовета, МКУК Лебяжьевского поссовета «КДО» |  |  |  |
| 6. Физическая культуры и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействовать проведению мероприятий, связанных с физической культурой и спортом, принимать участие в районных спортивных соревнованиях и эстафетах. |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Пропаганда спорта, привлечение молодежи к здоровому образу жизни. | Администрация Лебяжьевского поссовета ДЮСШ (по согласованию) |  |  |  |
| 7. Созданию условий по развитию личных подсобных хозяйств населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказывать содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства. |  |  | 2014-2016 годы |  | Увеличение доходов населения, увеличение поголовья скота и птицы. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Оказание содействия в проведении сельскохозяйственной ярмарки по реализации излишков сельскохозяйственной продукции |  |  | 3 квартал 2014 года 3 квартал 2015 года 3 квартал 2016 года |  | Обеспечение населения сельскохозяйственными продуктами, повышение доходов граждан. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Оказание содействия в проведении плановых ветеринарно-профилактических мероприятий. |  |  | 2-3 квартал 2014 года |  | Сохранение здорового поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах населения | Администрация Лебяжьевского поссовета, РСББЖ по Лебяжьевскому району (по согласованию) |  |  |  |
| 8. Создание условий по расширению производственного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение производственных мощностей. |  |  |  | 2014 -2016 годы | Увеличение объема производства промышленной продукции, дополнительные рабочие места | Индивидуальные предприниматели (по согласованию), производственные коллективы (по согласованию) |  |  |  |
| Повышение конкурентоспособности продукции предприятий р.п. Лебяжье |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Улучшение качества производимой продукции | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| 9. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия в сохранении действующего автобусного сообщения по маршруту «р.п. Лебяжье – Верхнеглубокое – Дачи» |  |  | 2-3 квартал 2014 года |  | Удовлетворение спроса населения на транспортные услуги | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Содействие частным коммерческих организациям в предоставлении транспортных услуг населению |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Удовлетворение спроса на транспортные услуги | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Проводить мероприятия по содержанию дорог в р.п. Лебяжье, д. Верхнеглубокое: в зимнее время чистить от снежных заносов, в летнее время грейдировать. |  |  | 2014 год – 200,0 2015 год – 220,0 2016 год – 240,0 |  | Улучшение транспортной доступности | Администрация Лебяжьевского поссовета, ОАО «ДРСП» (по согласованию) |  |  |  |
| Своевременное ограничение движения транспортных средств по грунтовым дорогам на весенний период. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Сохранение дорожного полотна. | Администрация Лебяжьевского поссовета, ОАО «ДРСП» (по согласованию), МУП «Теплосервис +» |  |  |  |
| Своевременная очистка в осенне-весенний период основных водостоков, труб и канав для пропуска дождевых и паводковых вод. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Сохранность дорожного полотна, предупреждение от размыва и затопления проезжей части дорог | Администрация Лебяжьевского поссовета, МУП «Теплосервис +» |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог: - ул. Спортивная, ул. Первомайская, ул.Пушкина, ул. Лукияновская, ул. Рабочая. Текущий ремонт дорог: - ул. 9-Мая, ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, пер. Пушкина, ул. Пролетарская, дорога на полигон ЖБО Ремонт дворовых территорий: - ул. Лукияновская, д.45, д. 49; ул. Пушкина, д.13, д.10; - ул. Рабочая, д. 25; ул. Первомайская, д.12; - ул. Пролетарская, д.66 Капитальный ремонт дорог: - ул. К.Маркса. Текущий ремонт дорог: - ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Пролетарская (от ул. Спортивная до ул. Рабочая) Ремонт дворовых территорий: - ул. Первомайская, д. 22; д.28; ул. Пушкина, д.15, д.33. Капитальный ремонт дорог: - ул. Фрунзе Текущий ремонт дорог: - ул. Лукияновская, ул. Восточная. Ремонт дворовых территорий: - ул. Пролетарская, д. 49; д.51. |  |  | 2014 год – 850,0 2015 год 1250,0 2016 год – 1650,0 |  | Сохранность дорожного полотна и безопасность движения пешеходов и транспорта | Администрация Лебяжьевского поссовета, ОАО «ДРСП» (по согласованию) |  |  |  |
| Ремонт и замена проточных труб под дорогами улиц: Советская, Северная, Матросова. |  |  | 3 квартал 2014 года |  | Сохранность дорожного полотна, улучшение оттока паводковых вод | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| 10. Развитие жилищно – коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие в получении субсидии на ЖКУ гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Обеспечение социальной защиты населения | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Контроль качества питьевой воды: скважин, колодцев, колонок. |  |  | в течение 2014 года |  | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Лебяжьевского поссовета, МУП «Теплосервис +» |  |  |  |
| Проведение ревизий водоразборных колонок, работы по благоустройству прилегающих территорий к 17 водоразборным колонкам, |  |  | 2 квартал 2014 года |  | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Лебяжьевского поссовета, МУП «Теплосервис +» |  |  |  |
| Завершить реконструкцию водовода за железнодорожной линией, протяженностью 1 км. по ул. Железнодорожной и ул. Южной. |  |  | 2014 год – 120,0 2015 год – 120,0 2016 год – 120,0 |  | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Разработка мероприятий по подготовке к отопительному сезону, контроль за проведением подготовки к отопительному сезону. |  |  | 2-3 квартал 2014 года |  | Обеспечение теплового режима в отапливаемых помещениях, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение себестоимости услуг. | Администрация Лебяжьевского поссовета, МУП «Теплосервис +», ООО «Энергосервис» (по согласованию) |  |  |  |
| Организация реконструкции электролиний по дополнительному освещению улиц, установка 2 приборов учета в р.п. Лебяжье. |  |  | 1-2 квартал 2014 года |  | Безопасность движения транспорта и пешеходов, благоустройство территории. | Администрация Лебяжьевского поссовета, Лебяжьевский РЭС (по согласованию |  |  |  |
| Организация освещения улиц. Установка 40 фонарей освещения. |  |  | 2014 год – 680,0 2015 год – 720,0 2016 год - 760,0 |  | Благоустройство и обеспечение безопасности пешеходов. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Организация обеспечения на отопительный сезон твердым топливом котельных, дровами населения. |  |  | 3-4 квартал 2014 года |  | Обеспечение теплового режима. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Установление лимитов потребления тепла и электроэнергии для подведомственных учреждений. |  |  | 1 квартал 2014 года |  | Сокращение расходов бюджетных средств | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Проведение общих собраний с жителями многоквартирных домов по выбору способа оплаты за капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  | 1-2 квартал 2014 года |  | Своевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| 11. Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение реестра муниципального имущества |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Формирование системы учета муниципального имущества | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Проведение обследования состояния муниципального жилищного фонда. |  |  | 2014 год |  | Улучшение содержания муниципального жилищного фонда. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Обеспечение выполнения программы по капитальному ремонту многоквартирных домов: ул. Первомайская, №22, №28, ул.Пушкина, №10, №33. |  |  | 2014 год |  | Проведение капитального ремонта | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Обеспечение выполнения программы ремонта муниципального жилищного фонда: ул. Коммунальная, №15, ул. Советская, №48; ул. Пролетарская, №51-7, ул. К.Маркса, №66; ул. Комсомольская, №26-2, ул. Пушкина, №20-58, ул. Луговая, 12-1. |  |  | 2014 год – 120,0 2015 год – 120,0 2016 год – 180,0 |  | Проведение ремонта жилых домов | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Продолжить работу по регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество |  |  | 2014 год – 400,0 2015 год -550,0 2016 год – 550,0 |  | Юридическая защита муниципальной собственности. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Контроль и анализ за использованием муниципального имущества. |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Использование муниципального имущества в соответствии с назначением. Повышение эффективности использования муниципального имущества. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений Администрации Лебяжьевского поссовета. |  |  | 2014 год - 25,0 2015 год -30,0 2016 год - |  | Улучшение условий труда. |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда. Расселить дома: ул. Игнатьевская, 35, ул. Кирова, 20, 22, 3, ул. Кооперативная, 2, ул. Пушкина, 8, ул. Северная, 3,7,9, ул. Советская, 46, ул. Спортивная, 14, ул. Мира, 8. Ул. Матросова, 8, 6, ул. Пионерская, 57, ул. Первомайская, 7, ул. Суворова,7. |  |  | 2014 год – 1 146 330 2015 год – 948 084 |  | Обеспечение безопасности и благополучия жителей, улучшение условий жизни. Снос аварийного жилищного фонда. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| 12. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, малого бизнеса, расширение сети магазинов. |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Создание новых малых предприятий. Обеспечение населения необходимыми товарами, услугами. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Контроль за содержанием прилегающих территорий к организациям торговли. |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Упорядочение работы предприятий торговли. Улучшение внешнего вида и санитарного состояния Лебяжьевского поссовета. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Обеспечение населения необходимыми товарами, услугами, расширение видов бытовых услуг. |  |  | 2014 - 2016 годы |  | Увеличение товарооборота розничной торговли, оказание услуг. | Индивидуальные предпринима-тели (по согласованию), МУП «Грация» (по согласованию), ЛПО «Хлеб» (по согласованию) |  |  |  |
| 13. Организация благоустройства территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов Лебяжьевского поссовета. |  |  | Апрель-май 2014 года |  | Благоустройство населенных пунктов. | Администрация Лебяжьевского поссовета, Организации, предприятия, учреждения (по согласованию) |  |  |  |
| Благоустройство мест захоронения: установка изгороди 115 м. по периметру кладбища р.п. Лебяжье. Уборка территории кладбища. |  |  | 2014 год – 120,0 2015 год – 60,0 2016 год – 60,0 |  | Улучшение внешнего вида и санитарного состояния кладбища | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Ремонт памятника В.И. Ленину, памятников воинам, павшим в годы Гражданской войны, Великой Отечественной Войны. |  |  | 2014 год – 20,0 2015 год – 20,0 2016 год – 20,0 |  | Сохранение объектов культурного наследия. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Озеленение территории населенных пунктов, обустройство парка Победы. |  |  | 2014 год – 2015 год – 2016 год – |  | Улучшение экологической обстановки на территории населенных пунктов, повышение степени благоустройства населённых пунктов | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| 14. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация благоустройства свалки ЖБО и площадки для компостирования ТБО. |  |  | 2014 год |  | Предупреждение загрязнения земельных ресурсов. Улучшение экологической обстановки. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории р.п. Лебяжье, д. Верхнеглубокое |  |  | 2014-2016 годы |  | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории населенных пунктов. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Обеспечение установки дополнительных контейнеров для сбора сухого мусора в местах общего пользования: на привокзальной площади, на кладбище. |  |  | 2014 год |  | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории населенных пунктов. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Своевременная очистка и буртование на площадке для компостирования ТБО. |  |  | 2014-2016 годы |  | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории населенных пунктов. | Администрация Лебяжьевского поссовета, ОАО «ДРСП» (по согласованию) |  |  |  |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора из частного жилого сектора. |  |  | 2-3 квартал 2014 года |  | Улучшение санитарного состояния в населённых пунктах. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| 15. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение программы «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» |  |  | 2014 год – 13,0 2015 год – 13,0 2016 год – 13,0 |  | Повышение уровня подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях. | Администрация Лебяжьевского поссовета, ПЧ-9 (по согласованию) |  |  |  |
| Выполнение постановления Главы Лебяжьевского поссовета от 26.09.2012 г. №177 «О предупреждении и обеспечении пожарной безопасности на территории Лебяжьевского поссовета». |  |  | 2014 год |  | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Лебяжьевского поссовета, ПЧ-9 (по согласованию) |  |  |  |
| Организация разъяснительной работы с населением по противопожарной безопасности. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Безопасность жизни людей и материальных ресурсов. | Администрация Лебяжьевского поссовета, ПЧ-9 (по согласованию) |  |  |  |
| Содержание в рабочем состоянии подъездных путей к котлованам за железнодорожной линией и в районе Нефтебазы для беспрепятственного подъезда пожарной техники для забора воды. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Улучшение условий работы по оказанию немедленной помощи пострадавшим. | Администрация Лебяжьевского поссовета, ПЧ-9 (по согласованию) |  |  |  |
| 16. Использование и контроль за использованием земельных и водных ресурсов. Экологическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поступления платежей от использования земельных ресурсов. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Увеличение поступлений в местный бюджет от аренды земли, земельного налога | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Выявление неоформленных объектов имущества и земельных участков и способствование их государственной регистрации. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Увеличение поступлений в местный бюджет от аренды земли, земельного налога, налога на имущество физических лиц. | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Оказание помощи в своевременном оформлении документов на использование земельного участка. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Соблюдение требований законодательства по оформлению правоустанавливающих документов | Администрация Лебяжьевского поссовета |  |  |  |
| Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры, проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. |  |  | 2014 – 2016 годы |  | Экологическое воспитание населения. Улучшение экологической обстановки. | Администрация Лебяжьевского поссовета. МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию), Дом детского творчества (по согласованию) |  |  |  |