КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЛОГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября № 21 _____

с. Прилогино

О  начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Прилогинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Прилогинского сельсовета, Администрация Прилогинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Прилогинского сельсовета  на 2015-2026 годы (далее Схема теплоснабжения).

2. Организовать работу по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения в соответствии с  графиком разработки и утверждения Схемы теплоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению Схемы теплоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление, уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Прилогинского сельсовета.

Глава Прилогинского сельсовета                                Н.И.Романов

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Прилогинского сельсовета от «28»

октября 2014 года № 21

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения  муниципального образования

Прилогинского сельсовета на 2015-2026 годы

| №п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и о порядке предоставления необходимых сведений | 29.10.2014г.-30.10.2014г. |  |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | 31.10.2014г.-12.11.2014г. |  |
| 3 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 13.11.2014г. |  |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Администрации Лебяжьевского района на странице Прилогинского сельсовета | 14.11.2014г. |  |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения я, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Прилогинского сельсовета) | 14.11.23014г.-15.12.2014г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Прилогинского сельсовета места и времени о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 09.12.2014г. |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 17.12.2014г. |  |
| 8 | Принятие Главой Прилогинского сельсовета постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 19.12.2014г. |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схемы) на официальном сайте муниципальных образований Лебяжьевского района на странице Прилогинского сельсовета | 22.12.2014г. |  |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Прилогинского сельсовета от «21»

28 октября 2014 года

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения Прилогинского сельсовета

- Романов Николай Иванович –  Главы Прилогинского сельсовета,    руководитель рабочей группы

- Степанова Ольга Викторовна – главный специалист Администрации Прилогинского сельсовета, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- Никитина Любовь Алексеевна –секретарь Прилогинской сельской Думы (по согласованию)

- Романова Ольга Николаевна - главный специалист Администрации Прилогинского сельсовета.

- Антонов Александр Викторович – главный инженер ООО «Прилогино». (по согласованию)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О начале разработки схемы теплоснабжения Прилогинского сельсовета

Лебяжьевского района Курганской области

Администрация Прилогинского сельсовета  уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Прилогинского сельсовета на 2015-2026 годы в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от  22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснбжения, порядку их разработки и утверждения», (решение о начале разработки схемы теплоснабжения Прилогинского сельсовета принято Постановлением Администрации Прилогинского сельсовета от «28» октября 2014 года №21).

Иные лица, приступившие  к разработке проекта схемы теплоснабжения Прилогинского сельсовета, обязаны направить об этом в Администрацию Прилогинского сельсовета уведомление по адресу: 641521, Курганская область, Лебяжьевский район, с.Прилогино, ул. Центральная 15-1 телефон (факс)8(35237)95337, адрес электронной почты priloginoadm@mail.ru.

Ответственное лицо: Глава Прилогинского сельсовета            Н.И.Романов